## Resumen
UdeSA-X · Entrega intermedia · Historias de usuario
Estado al 2 de octubre de 2026. Fuente: backlog y pull requests de la organización tds-g6-2s2026 en GitHub.
Puntos | Total del backlog | Hechos | Hechos con la issue cerrada | % hecho
Obligatorias
Optativas
Total
Referencia de la cátedra para la entrega intermedia | 65
Diferencia contra la referencia
Por integrante | Obligatorios hechos | Optativos hechos | Optativos requeridos al final | Optativos que faltan
Joaquín Szterensus |  |  | 15
Santino Domato |  |  | 15
Tomás Díaz |  |  | 15
Facundo Vulcano |  |  | 15
Cómo se cuenta: cada historia suma una sola vez, a nombre de su responsable (la persona asignada en GitHub). Quién hizo el backend y quién la app figura en la hoja Historias.
Las issues 57 a 60 del backlog son la parte de app de historias que ya figuran (retweet, guardados, seguir y hashtags), por eso no se suman aparte.
Note on B9: Clase 6.1, "Repaso Entrega Intermedia": puntos de historias de usuario para la entrega intermedia ~65.
Note on D13: Enunciado, "Condición de aprobación": 15 puntos de historias optativas por integrante, al final del semestre.

## Historias
Épica | Nombre de la épica | Historia | Título | Tipo | Puntos | Estado | Responsable | Backend | App mobile | Pull requests | Issue | Issue cerrada | Pendiente o aclaración | Puntos hechos
E.1 | Usuarios | H1 | Registro de Usuarios | Obligatoria | 3 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | auth #1, #3, #14 · mobile #1 | #1 | Sí | CA.6: la app no tiene el botón para reenviar el mail de verificación (el endpoint ya existe en auth).
E.1 | Usuarios | H2 | Inicio de Sesión | Obligatoria | 3 | Hecha | Santino Domato | Santino Domato | Joaquín Szterensus | auth #2, #8 | #2 | Sí
E.1 | Usuarios | H3 | Cierre de Sesión | Obligatoria | 1 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | auth #9 · mobile #2 | #3 | Sí
E.1 | Usuarios | H4 | Eliminación de Cuenta | Obligatoria | 3 | Hecha | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | Joaquín Szterensus | auth #5 | #4 | Sí | CA.2: los follows del usuario borrado siguen en social. CA.5: sus respuestas desaparecen del hilo en vez de mostrar "[Usuario eliminado]". Ambos dependen de la cola de eventos.
E.1 | Usuarios | H5 | Olvidé Mi Contraseña | Obligatoria | 3 | Hecha | Tomás Díaz | Tomás Díaz, Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | auth #6, #7 · mobile #1 | #5 | Sí
E.1 | Usuarios | H6 | Editar mi perfil | Obligatoria | 2 | Hecha | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | Joaquín Szterensus | auth #11 | #6 | Sí
E.1 | Usuarios | H7 | Preferencias | Optativa | 2 | Hecha | Tomás Díaz | Tomás Díaz | Tomás Díaz, Joaquín Szterensus | auth #13 | #7 | Sí
E.1 | Usuarios | H8 | Foto de Perfil | Optativa | 3 | Asignada | Tomás Díaz |  |  |  | #8 | No
E.1 | Usuarios | H9 | Social Login | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #9 | No
E.1 | Usuarios | H10 | Tema de la Aplicación | Optativa | 1 | Hecha | Tomás Díaz |  | Tomás Díaz | mobile #5 | #10 | Sí
E.1 | Usuarios | H11 | Enviar Feedback o Reportar Error | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #11 | No
E.1 | Usuarios | H12 | Aceptación de Términos y Política de Privacidad | Obligatoria | 1 | Hecha | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | Joaquín Szterensus | auth #12 | #12 | Sí | CA.1: el checkbox del registro no tiene links a los textos y el botón no se deshabilita.
E.1 | Usuarios | H13 | Cambiar Contraseña | Optativa | 3 | Hecha | Santino Domato | Santino Domato | Joaquín Szterensus | auth #10 | #13 | Sí
E.1 | Usuarios | H14 | Onboarding Inicial | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #14 | No
E.2 | Publicaciones | H1 | Crear Post (Tweet) | Obligatoria | 3 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | posts #1 | #15 | Sí
E.2 | Publicaciones | H2 | Feed Principal (Timeline) | Obligatoria | 3 | Hecha | Santino Domato | Santino Domato (posts, auth, social) | Santino Domato | posts #12 · auth #18 · social #2 · mobile #8 | #16 | Sí | La issue no tiene responsable asignado en GitHub.
E.2 | Publicaciones | H3 | Eliminar Post | Obligatoria | 2 | Hecha | Santino Domato | Santino Domato | Santino Domato | posts #3, #9 · mobile #6 | #17 | Sí
E.2 | Publicaciones | H4 | Responder a un Post | Obligatoria | 2 | Hecha (falta cerrar la issue) | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | posts #5 · mobile #4 | #18 | No | Implementada y mergeada; falta cerrar la issue.
E.2 | Publicaciones | H5 | Retweet / Repost | Obligatoria | 2 | Hecha (falta cerrar la issue) | Santino Domato | Santino Domato, Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | posts #3, #14, #16 · mobile #9, #13 | #19 | No | Implementada y mergeada; falta cerrar la issue. CA.3 pide que el retweet desaparezca del perfil, pero la pantalla de perfil (E.2 H14) no existe todavía.
E.2 | Publicaciones | H6 | Like a un Post | Obligatoria | 2 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus | posts #4 · mobile #3 | #20 | Sí
E.2 | Publicaciones | H7 | Post con Imagen | Obligatoria | 5 | En curso | Tomás Díaz | Tomás Díaz | Tomás Díaz | posts #10 · media #1 · mobile #7 (abiertos) | #21 | No | En curso: pull requests abiertos.
E.2 | Publicaciones | H8 | Hashtags | Optativa | 3 | Hecha | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | posts #11 · mobile #11 | #22 | Sí
E.2 | Publicaciones | H9 | Menciones a Usuarios | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #23 | No
E.2 | Publicaciones | H10 | Búsqueda de Posts y Usuarios | Obligatoria | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #24 | No
E.2 | Publicaciones | H11 | Trending Topics | Optativa | 3 | Asignada | Facundo Vulcano |  |  |  | #25 | No
E.2 | Publicaciones | H12 | Guardar Posts (Bookmarks) | Optativa | 3 | Hecha | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | Facundo Vulcano | posts #6 · mobile #10, #13 | #26 | Sí
E.2 | Publicaciones | H13 | Citar Post (Quote Tweet) | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #27 | No
E.2 | Publicaciones | H14 | Visualización de Perfil de Usuario | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #28 | No
E.2 | Publicaciones | H15 | Post con Video | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #29 | No
E.3 | Interacciones sociales | H1 | Seguir a un Usuario | Obligatoria | 5 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus (social, auth) | Tomás Díaz | social #1 · auth #17 · mobile #14, #15 | #30 | Sí
E.3 | Interacciones sociales | H2 | Dejar de Seguir a un Usuario | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #31 | No
E.3 | Interacciones sociales | H3 | Listado de Seguidores y Seguidos | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #32 | No
E.3 | Interacciones sociales | H4 | Bloquear Usuario | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #33 | No
E.3 | Interacciones sociales | H5 | Denunciar Usuario | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #34 | No
E.3 | Interacciones sociales | H6 | Mensajes Directos (DM) | Optativa | 8 | Sin asignar |  |  |  |  | #35 | No
E.3 | Interacciones sociales | H7 | Usuarios en línea | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #36 | No
E.3 | Interacciones sociales | H8 | Listas Personalizadas | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #37 | No
E.3 | Interacciones sociales | H9 | Invitar Usuarios Externos | Optativa | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #38 | No
E.3 | Interacciones sociales | H10 | Silenciar Usuario | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #39 | No
E.4 | Notificaciones | H1 | Recibir notificaciones de nuevo seguidor | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #40 | No
E.4 | Notificaciones | H2 | Notificación de interacción | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #41 | No
E.4 | Notificaciones | H3 | Centro de Notificaciones In-App | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #42 | No
E.4 | Notificaciones | H4 | Notificación de mención | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #43 | No
E.4 | Notificaciones | H5 | Configurar Preferencias de Notificación | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #44 | No
E.5 | Backoffice | H1 | Creación de Administradores | Obligatoria | 5 | Hecha | Joaquín Szterensus | Joaquín Szterensus, Santino Domato | Santino Domato | admin #2, #3, #6 | #45 | Sí
E.5 | Backoffice | H2 | Inicio de sesión como Administrador | Obligatoria | 2 | Hecha | Santino Domato | Santino Domato | Santino Domato | admin #6 (+ #7, #9 abiertos de Tomás) | #46 | Sí | La issue no tiene responsable asignado en GitHub.
E.5 | Backoffice | H3 | Visualización de Métricas | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #47 | No
E.5 | Backoffice | H4 | Buscador y Detalles de Usuarios | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #48 | No
E.5 | Backoffice | H5 | Bloqueo de Usuarios por Admin | Obligatoria | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #49 | No
E.5 | Backoffice | H6 | Logs de Auditoría | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #50 | No
E.5 | Backoffice | H7 | Gestión de Denuncias | Obligatoria | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #51 | No
E.5 | Backoffice | H8 | Exportar Datos | Optativa | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #52 | No
E.5 | Backoffice | H9 | Registro de Ultima Conexión | Optativa | 2 | Sin asignar |  |  |  |  | #53 | No
E.5 | Backoffice | H10 | Borrado Forzado de Contenido | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #54 | No
E.5 | Backoffice | H11 | Estado de los Microservicios | Optativa | 5 | Sin asignar |  |  |  |  | #55 | No
E.5 | Backoffice | H12 | Gestión de Feedback/Reportes | Optativa | 3 | Sin asignar |  |  |  |  | #56 | No
Note on F1: Puntos de cada historia según las etiquetas del backlog en GitHub (repo udesa-x-project).
Note on G1: Estado al 2 de octubre de 2026, verificado contra los pull requests mergeados en main.
Note on O1: Fórmula: toma los puntos solo si el estado empieza con "Hecha".

## Requisitos técnicos
Requisito del enunciado | Estado | Responsable | Evidencia o aclaración
App principal exclusivamente mobile | Cumplido | Joaquín Szterensus (base), todo el equipo | mobile-app: React Native con Expo y TypeScript.
Backoffice web para administradores | En curso | Santino Domato, Tomás Díaz | admin-service sirve el portal web (admin #6 mergeado; #9 abierto).
Arquitectura de microservicios | Cumplido | Equipo | auth, posts, social, media y admin, más un api-gateway.
Al menos dos tipos de base de datos | Cumplido | Equipo | PostgreSQL, una base por servicio, y Redis para datos con vencimiento.
Backend en más de una tecnología | Cumplido | Joaquín Szterensus, Santino Domato, Tomás Díaz | admin-service está escrito en Go; el resto, en Python con FastAPI.
Desplegada en la nube, cada servicio en Docker | En curso | Joaquín Szterensus | Dockerfile en cada servicio. Manifiestos de Kubernetes para EKS mergeados el 02/10; auth ya desplegado, el resto falla en el último despliegue.
Seguridad según OWASP Top 10 | Parcial | Equipo | Argon2id, JWT firmados y revocables, bloqueo por intentos, rate limiting, sanitización y secretos por GitHub Secrets. Falta impedir el secreto JWT por defecto en producción y activar Dependabot.
Metodología ágil y herramientas de seguimiento | Cumplido | Equipo | Sprints semanales, GitHub Project, issues con etiquetas de épica, puntos y servicio, y pull requests con review.
Documentación técnica y funcional | En curso | Equipo | README y guía de contribución por repo; ADRs y diagramas de esta entrega.
Tests unitarios, de integración y de estrés | Parcial | Equipo | Unitarios e integración en todos los backends. Pruebas de estrés pendientes.
Tests de integración en todos los backends | Cumplido | Equipo | Corren contra un PostgreSQL real en la CI de cada servicio.
Cobertura mínima del 85% en cada servicio y en el frontend, dentro de la CI | Parcial | Equipo | Backends entre 89,9% y 99,3% con mínimo exigido en la CI. App mobile en 61%, sin mínimo en la CI.
Cobertura visible en cada repositorio | En curso | Tomás Díaz | Codecov con badge en admin-service; pull requests abiertos en los demás repos.
Despliegue continuo con GitHub Actions | En curso | Joaquín Szterensus | Workflow de deploy en los 6 servicios: OIDC, imagen en ECR, aplicar en EKS y esperar el rollout.
Observabilidad: métricas, logs y trazas, con acceso del tutor | Pendiente |  | Todavía no implementado.
Rate limiting en al menos un microservicio | Cumplido | Joaquín Szterensus, Santino Domato | posts: 30 posts por hora. social: 50 follows por hora. auth: bloqueo tras 5 intentos de login fallidos.
Al menos una cola asincrónica entre dos microservicios | Pendiente |  | auth ya publica el evento user_deleted a través de una interfaz, hoy solo registrado en el log; falta el broker y el consumidor.
Buena experiencia de usuario en app y backoffice | En curso | Equipo | Sistema de diseño propio, tema claro y oscuro, idiomas español e inglés.
Al menos una funcionalidad con inteligencia artificial | Pendiente |  | Se propone en la semana 11, acordada con el tutor.